Tijdlijn Haagse Hogeschool

Jaar 4 en 5 2025-2026

- Analyse Swill stroom

- Analyse milieustraat Poseidon

Met als doel slot op milieustraat

- Analyse milieustraat JWP -

afval in de rolcontainers

(luik)

- Analyse

Papierstroom

Q4  2026

Q3  2026

Q2  2026

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Maand 24

- 10/10

dag van de duurzaam-heid

- Analyse kantoren mede-werkers

Q2

- Analyse docenten kamers

- Onderzoek catering keuken

Q4

- Gastcollege

- Focus op deelstromen
(B&S, harde kunststoffen, metalen, hout)

- Analyse milieustraat Zoetermeer

Met als doel milieustraat slot op milieustraat

- Analyse

PD stroom

- Opvolging gedane acties  / periodieke controles / bijsturen

- Sorteer begeleiding

Mijlpaal 1, 2, 5

- Focus

Poseidon (afdelingscans)

Met als doel verwijderen restafvalbak

- Analyse milieustraat Delft

Met als doel slot op milieustraat

- Belonings-moment studenten en coalitieleden

Resultaat na 3 jaar: Daling naar 15%

Resultaat na 2 jaar: Daling naar 22%

Resultaat restafval na 1 jaar: daling naar 29%

Q1 2025

Focus Poseidon (afdelingscans)

Afdelingsscan: Onderzoek naar Afvalscheidingsgedrag

Een afdelingsscan voor afvalscheidingsgedrag binnen diverse afdelingen van Poseidon is een systematisch onderzoek dat inzicht biedt in hoe medewerkers omgaan met afval en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Het doel van deze scan is om restafval tot 0% te reduceren en uitsluitend afvalbakken te plaatsen voor recyclebare afvalstromen. Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe zo'n scan uitgevoerd gaat worden.

1. Voorbereiding en Doelstelling

- Doelstelling vaststellen: Het primaire doel is het elimineren van restafval en overgaan op 100% recycling. Bepaal daarnaast subdoelen, zoals bewustwording vergroten en het inzicht krijgen in de huidige afvalstromen.

- Afdelingen selecteren: Identificeren welke afdelingen /verdiepingen in Poseidon onderzocht worden.

- Communicatie: Informeren van medewerkers over het doel van de scan en waarom afvalscheiding belangrijk is.

2. Inventarisatie van de Huidige Situatie

- Afvalstromen analyseren:

  - Bepalen welke soorten afval aanwezig zijn per afdeling (papier, plastic, glas, organisch, restafval, enz.).

  - Noteren aantal kilogrammen van elke afvalstroom die wordt gegenereerd.

- Afvalbakken in kaart brengen:

  - Controleren van de huidige locatie, aantallen en types afvalbakken.

  - Evalueren of de huidige indeling van afvalbakken medewerkers stimuleert om afval goed te scheiden.

- Gedragsobservatie:

  - Observeren hoe medewerkers afval weggooien. Wordt afval gescheiden of gaat alles in één bak?

  - Analyseren eventuele barrières (bijvoorbeeld: onvoldoende kennis, tijdsdruk, geen toegang tot juiste bakken).

- Interviews en enquêtes:

  - Onderzoeken van de bewustwording van medewerkers over afvalscheiding.

  - Vragen naar belemmeringen en ideeën voor verbetering.

3. Analyse van de Afdelingsresultaten

- Afvalstromen kwantificeren:

  - Meten van het percentage van afval dat verkeerd gescheiden wordt per afvalstroom en afdeling.

- Probleemgebieden identificeren:

  - Herkennen van afdelingen waar veel restafval wordt gegenereerd.

  - Benoemen welke recyclebare stromen mogelijk in het restafval belanden.

- Vergelijking tussen afdelingen:

  - Kijken welke afdelingen beter presteren en analyseer waarom.

4. Actieplan opstellen

- Optimaliseren van afvalbakken:

  - Verwijderen van restafvalbakken en hierover communiceren

- Educatie en bewustwording:

  - Inzet van visuele communicatiemiddelen, zoals posters en stickers bij de afvalbakken.

- Afdeling-specifieke aanpassingen:

  - Bijvoorbeeld: in het kantoor focus op papier en plastic.

5. Monitoring en Evaluatie

- Periodieke metingen: We controleren regelmatig de samenstelling van het afval om voortgang te meten.

- Feedback verzamelen: We vragen medewerkers om feedback over het nieuwe afvalbeleid.

- Succesverhalen delen: We laten zien welke afdelingen succesvol zijn en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen.

- Aanpassingen maken: We verbeteren het proces op basis van de resultaten en feedback.

6. Rapportage en Opschaling

- Resultaten presenteren: We maken overzichtelijke rapportage met de bevindingen per afdeling.

- Successen vieren: We laten medewerkers weten welke verbeteringen zijn gerealiseerd.

Analyse milieustraat Delft

Analyse Milieustraat: Onderzoek naar afvalstromen bij een gesloten systeem.

Een analyse op een milieustraat met een gesloten systeem, waarbij gebruikers afval in rolcontainers deponeren, biedt inzicht in de samenstelling van het afval en het scheidingsgedrag van de gebruikers.

Het doel van deze analyse is om het restafval te reduceren.

Belonings-moment studenten en coalitieleden

- In Q1 2025 taartmoment voor alle coalitie medewerkers die helpen om De Haagse Hogeschool Zero Waste te krijgen.

- Flitsactie door 3 scholen met een lekkernij voor studenten voor de bewustwording en tevens een bedankje

Q2 2025

Analyse Swill stroom

1. Inzameling en aanvoer

De analyse begint bij de inzameling van de etensresten. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

- Etensresten worden opgehaald via GFT-containers of specifieke inzamelsystemen.

- Catering en koffie: Etensresten uit restaurant, keuken en koffieautomaten worden gescheiden aangeleverd.

Belangrijke aspecten die hier worden meegenomen:

- Hoe goed is de scheiding van etensresten?

- Zijn er contaminaties (plastic, verpakkingen)?

2. Weegmethodes

Analyseren hoe de afvalstroom wordt gewogen; Handmatige wegingen, containerweegsystemen of aanname gewichten

4. Samenstellinganalyse

Om inzicht te krijgen in de aard van de etensresten worden regelmatig samenstellingsanalyses uitgevoerd:

- Steekproeven: Een representatief monster wordt genomen en handmatig gesorteerd op type afval (bijv. groente, fruit, vlees, brood).

5. Data-analyse en rapportage

Na het verzamelen van de gegevens worden de resultaten geanalyseerd. Typische rapportagepunten zijn:

- Totale hoeveelheden etensresten per week/maand/jaar.

- Percentage etensresten ten opzichte van andere afvalstromen.

- De kwaliteit van de scheiding (hoeveel contaminatie).

- Mogelijke afwijkingen door foutieve aannames of onnauwkeurige wegingen.

Analyse milieustraat Poseidon-  afval in de rolcontainers

Analyse Milieustraat: Onderzoek naar afvalstromen bij een gesloten systeem.

Een analyse op een milieustraat met een gesloten systeem, waarbij gebruikers afval in rolcontainers deponeren, biedt inzicht in de samenstelling van het afval en het scheidingsgedrag van de gebruikers.

Het doel van deze analyse is om het restafval te reduceren.

Zelfde stappenplan als “Analyse milieustraat JWP-  afval in de rolcontainers (Luik)”

Q3 2025

Analyse milieustraat JWP-  afval in de rolcontainers (Luik)

Analyse Milieustraat: Onderzoek naar afvalstromen bij een gesloten systeem.

Een analyse op een milieustraat met een gesloten systeem, waarbij gebruikers afval via een luik in rolcontainers deponeren, biedt inzicht in de samenstelling van het afval en het scheidingsgedrag van de gebruikers.

Het doel van deze analyse is om het restafval te reduceren en een van de twee perscontainers te verwijderen. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze analyse kan worden uitgevoerd.

1. Voorbereiding en Doelstelling

- Doelstelling vaststellen:

  - Het primaire doel is het minimaliseren van restafval en het optimaliseren van de recyclebare afvalstromen.

  - Secundaire doelen zijn kostenbesparing door het verwijderen van een perscontainer en het verbeteren van bewustwording bij gebruikers.

- Afbakening van de analyse:

  - Richt de analyse uitsluitend op het afval dat via het luik wordt weggegooid.

2. Inventarisatie van de Huidige Situatie

- Afvalstromen in kaart brengen:

  - Bepalen welke soorten afval er momenteel worden ingezameld in de rolcontainers via het luik (bijvoorbeeld papier, plastic, glas, organisch afval, restafval).

  - Noteren hoeveel afval er in de rolcontainers gedeponeerd wordt.

- Huidig gebruik van containers:

  - Observeren of bepaalde afvalstromen worden gemengd in containers waar dat niet hoort.

- Gedragsanalyse van gebruikers:

  - Observeren gebruikersgedrag bij het deponeren van afval via het luik.

  - Evalueer of er specifieke afvalstromen zijn die vaak verkeerd worden aangeboden.

  - Achterhalen wie het afval in deze containers deponeert.

- Interne afvalstromen:

  - Controleren of medewerkers van de milieustraat consistent omgaan met afvalverwerking en afvalscheiding.

3. Sorteren en Wegen van Afval

- Steekproefsgewijze analyse:

  - Een selectie van het afval uit de rolcontainers handmatig uitsorteren in verschillende categorieën (papier, plastic, glas, organisch, restafval, etc.).

  - Wegen van elke categorie om inzicht te krijgen in de samenstelling van het afval.

- Frequentie en omvang:

  - Meten van de hoeveelheid afval per categorie gedurende meerdere dagen of weken om trends te identificeren.

- Restafvalspecifieke analyse:

  - Onderzoeken specifiek wat in het restafval terechtkomt en welke materialen potentieel recyclebaar zijn.

4. Analyse van de Resultaten

- Afvalstromen kwantificeren:

  - Berekenen de percentages per afvalcategorie (bijvoorbeeld 30% papier, 40% restafval, 20% plastic, etc.).

- Probleemgebieden identificeren:

  - Herkennen welke afvalstromen onnodig in het restafval belanden.

  - Identificeren van afvalstromen met een hoog volume, zoals organisch afval of verpakkingsmaterialen.

  - Analyseer of de huidige verdeling van containers aansluit bij de afvalstromen (bijvoorbeeld: is er voldoende capaciteit voor recyclebare stromen?).

5. Optimalisatievoorstellen

- Restafvalreductieplan:

  - Onderzoeken of een deel van het restafval kan worden omgeleid naar bestaande recyclebare stromen.

- Verwijderen van een perscontainer:

  - Onderbouw de mogelijkheid om één perscontainer te verwijderen door het verminderen van het restafvalvolume.

6. Educatie en Communicatie

- Gebruikers bewust maken:

  - Communiceren van de resultaten van de analyse naar gebruikers en benadruk het belang van afvalscheiding.

  - Plaatsen van duidelijke instructies en visuele hulpmiddelen bij het luik om foutieve scheiding te voorkomen.

- Informatieve acties:

  - Organiseren van informatiesessies of campagnes om gebruikers te informeren over de voordelen van afvalscheiding.

7. Monitoring en Evaluatie

- Periodieke controle:

  - Herhalen van de sorteeranalyse periodiek om te controleren of het restafval verder afneemt.

- Feedback verzamelen:

  - Vragen om feedback aan gebruikers over de aanpassingen en het nieuwe systeem.

- Bijsturen:

  - Eventueel aanpassen van de inrichting en communicatie op basis van de resultaten en de feedback.

8. Rapportage en Implementatie

- Rapport opstellen:

  - Maken van een overzichtelijke rapportage met de samenstelling van het afval, de probleemgebieden en de voorgestelde oplossingen.

Analyse papierstroom

1. Inzameling en aanvoer

De analyse begint bij de inzameling van de papier/karton stroom. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

- Papier/Karton kan worden opgehaald via papier/karton containers of specifieke inzamelsystemen.

- Catering en koffie: papier/karton uit restaurant, keuken en koffieautomaten worden gescheiden aangeleverd.

- Andere stakeholders

Belangrijke aspecten die hier worden meegenomen:

- Hoe goed is de scheiding van papier/karton

- Zijn er contaminaties (plastic, verpakkingen)?

2. Weegmethodes

Analyseren hoe de afvalstroom wordt gewogen; Handmatige wegingen, containerweegsystemen of aanname gewichten

4. Samenstellinganalyse

Om inzicht te krijgen in de aard van papier/karton worden regelmatig samenstellingsanalyses uitgevoerd:

- Steekproeven: Een representatief monster wordt genomen en handmatig gesorteerd op type afval

5. Data-analyse en rapportage

Na het verzamelen van de gegevens worden de resultaten geanalyseerd. Typische rapportagepunten zijn:

- Totale hoeveelheden papier/karton per week/maand/jaar.

- Percentage Papier/karton ten opzichte van andere afvalstromen.

- De kwaliteit van de scheiding (hoeveel contaminatie).

- Mogelijke afwijkingen door foutieve aannames of onnauwkeurige wegingen.

Q4 2025

Analyse docentenkamers

Doel: Reduceren van restafval bij docentenkamers

1: Analyseren van de huidige situatie

- Inventariseren van het afval: we voeren een afvalscan uit om te bepalen wat er momenteel in het restafval terechtkomt. We noteren welke soorten afval het meest voorkomen (zoals verpakkingen, voedselresten, papier, etc.).

- Identificeren van bronnen: We bepalen waar het afval vandaan komt. Is het van lunches, koffiedrinken, printen of andere activiteiten?

- Bekijken van bestaande afvalscheidingsmogelijkheden: Hoe effectief worden deze afvalbakken gebruikt?

2: Creëren van bewustwording

- Informatiecampagne: We informeren docenten over de impact van restafval en het belang van afvalscheiding. Dit kan via posters, e-mails of korte presentaties.

- Betrekken van de docenten: We vragen hen naar ideeën en feedback. Door ze te betrekken, vergroot je de kans op succes.

- We communiceren de resultaten van de afvalscan

3: Verminder afval aan de bron

We bekijken hoe we afval kunnen voorkomen zoals bijv:

- Stimuleren van herbruikbare producten:

- Beperken van verpakkingen:

- Introduceren van digitale alternatieven:

4: Monitor en optimaliseer

- Evalueer regelmatig: Controleren of afval correct wordt gescheiden en of het restafval daadwerkelijk vermindert.

- Pas aan waar nodig: Gebruiken de evaluatie om verbeteringen door te voeren, zoals extra uitleg, andere locaties voor afvalbakken of nieuwe initiatieven.

- Beloon goed gedrag: Introduceren een beloningssysteem of complimenteren teams die het goed doen om motivatie hoog te houden via een nieuwsbrief of bord in de docentenkamer.

Onderzoek catering / keuken

Doel: Assortiment van Eurest verduurzamen door plastic verpakkingen en restafval te minimaliseren, in lijn met de Single Use Plastic (SUP)-regeling.

1: Analyseren van de huidige situatie

- Wat zijn de standaard werktijden van de medewerkers van de keuken?

- Zijn er uitzonderingen op de werktijden van de medewerkers van de keuken? (Vakantie/feestdagen)

- Zijn er piekperiodes, zo ’ja wat zijn die?

- Is er vaak hetzelfde personeel werkzaam of wisselt dit?

- Is er een wasmachine of was service?

- Wat zijn de afspraken m.b.t. schoonmaak van de keuken?

- Wat voor afvalstromen worden er gescheiden in de keuken?

- Welke middelen worden daarvoor gebruikt?

- Is er een spoelkeuken aanwezig?

- Zo ‘ja welke stromen worden daar gescheiden?

- Zo ‘ja wat voor middelen worden daar voor gebruikt?

- Door wie worden al deze middelen geleegd?

2: Doelen stellen

We bepalen streefcijfers voor afvalreductie, bijvoorbeeld:

- 50% minder plastic verpakkingen binnen 1 jaar.

3:  Leveranciers

Welke leveranciers leveren goederen aan en wat voor goederen leveren ze aan.

We bekijken of er leveranciers zijn die producten zonder plastic verpakking leveren.

4: Wat komt er aan verpakkingsmateriaal binnen

We onderzoeken hier de soorten verpakkingsmateriaal en noteren wel of niet te recyclen in basis.

5: Proces in de keuken & spoelkeuken

- We noteren hier waar de goederen worden opgeslagen, uitgepakt etc.  En wat er gebeurd met verpakkingsmateriaal.

- We noteren wat de handelingen zijn van de medewerkers in de spoelkeuken.

- Processen in de keuken;

- Vb: Klaarmaken van koude gerechten

- Vb: Opwarmen kant en klare warme gerechten

- Vb: Afbakken diverse producten

- Vb: Frituren van snacks

6: Vrijkomende afvalstromen / afvalanalyse

- We analyseren en wegen welke stromen momenteel in de keuken en spoelkeuken worden gescheiden en in welke inzamelmiddelen

- Vb: Karton. Hiervoor staat 1 x 660/770 ltr rolcontainer centraal.

7: Optimaliseren

- Afvalscheiding: We zorgen voor duidelijk gemarkeerde bakken (plastic, gft, papier, rest) en (ver)plaatsen bakken op strategische plekken

- Aanpassing verpakkingen: We kijken in overleg met Eurest en HHS welke leveranciers andere verpakkingen kunnen aanleveren

8: Educatie over afvalscheiding

- We informeren de medewerkers hoe ze afval moeten scheiden.

- We gebruiken poster en ander communicatie materiaal

9: . Data-analyse en rapportage

Na het verzamelen van alle gegevens worden de resultaten en acties gebundeld in een rapport

Q1 2026

Opvolging gedane acties / periodieke controles / bijsturen

Deze actie verwijst naar het proces van het bewaken en verbeteren van uitgevoerde maatregelen of werkzaamheden.

Opvolging gedane acties : Dit betekent het controleren of eerder genomen maatregelen of acties correct en volledig zijn uitgevoerd. Dit kan door middel van rapportages, gesprekken of fysieke inspecties.

Periodieke controles: Dit houdt in dat er op vaste momenten (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of jaarlijks) evaluaties worden uitgevoerd om te kijken of processen, systemen of maatregelen nog steeds effectief zijn en of ze voldoen aan de gestelde eisen.

Bijsturen: Indien uit de opvolging of periodieke controles blijkt dat er afwijkingen of verbeterpunten zijn, worden er correctieve of preventieve maatregelen genomen. Dit kan betekenen dat processen worden aangepast, extra acties worden ingepland of personeel wordt bijgeschoold.

Kort samengevat: deze actie zorgt ervoor dat eerdere beslissingen en maatregelen blijvend effectief blijven door middel van controle en bijsturing waar nodig.

Sorteerbegeleiding

De sorteerbegeleiding is een bewustwordingsactie gericht op het ondersteunen van medewerkers bij het afvalscheiden aan het afruimmeubel in het bedrijfsrestaurant.

De sorteerbegeleiding kan worden gebruikt om de volgende doelen te bereiken: • Om medewerkers te ondersteunen bij het afruimen van het lunch afval • Bewustwording afvalscheidings gedrag • Schonere gescheiden afvalstromen • Reductie restafval Uitvoering: Tijdens de actie zal een afvalcoach aanwezig zijn bij het afruimmeubel om medewerkers te motiveren en te helpen bij het scheiden van hun afval. De afvalcoach zal scheidingsadvies geven en de medewerkers de gelegenheid geven om vragen te stellen maar ook kennis delen over afvalverwerking. Sensibilisering & Interactie 2

Bij deze scan worden de volgende resultaten verstrekt: • Aanwezigheid en begeleiding tijdens de lunch • Overzicht van opvallende zaken en vragen • Optioneel een visuele inspectie van het afval de dag ervoor en visuele controle week later

Q2 2026

10/10 Dag van de duurzaamheid

Wastewall

De Waste wall is een bewustwordingsactie waarbij deelnemers op speelse wijze leren hoe ze afval kunnen scheiden.

Smash Your Trash!

De waste wall kan worden gebruikt om de volgende doelen te bereiken:

•	Sensibiliseren van mensen voor het belang van afvalscheiding en duurzaamheid

•	Bewustwording afvalscheiding en (rest)afval vermindering

•	Op een laagdrempelige manier bezig zijn met afvalscheiding

Uitvoering:

Tijdens de actie zullen de deelnemers worden uitgedaagd om een bal met een afvalproduct erop in de juiste afvalstroom

opening te werpen. De afvalcoach zal scheidingsadvies geven en het publiek de gelegenheid geven om vragen te stellen en kennis te delen over afvalverwerking.

Er kan een giveaway worden overhandigd in de vorm van fruit, een brochure of voucher om het doel van de actie te promoten

Analyse kantoren medewerkers

Doel: Reduceren van restafval bij de kantoren van de medewerkers

1: Analyseren van de huidige situatie

- Inventariseren van het afval: we voeren een afvalscan uit om te bepalen wat er momenteel in het restafval terechtkomt. We noteren welke soorten afval het meest voorkomen (zoals verpakkingen, voedselresten, papier, etc.).

- Identificeren van bronnen: We bepalen waar het afval vandaan komt. Is het van lunches, koffiedrinken, printen of andere activiteiten?

- Bekijken van bestaande afvalscheidingsmogelijkheden: Hoe effectief worden deze afvalbakken gebruikt?

2: Creëren van bewustwording

- Informatiecampagne: We informeren medewerkers over de impact van restafval en het belang van afvalscheiding. Dit kan via posters, e-mails of korte presentaties.

- Betrekken van de medewerkers: We vragen hen naar ideeën en feedback. Door ze te betrekken, vergroot je de kans op succes.

- We communiceren de resultaten van de afvalscan

3: Verminder afval aan de bron

We bekijken hoe we afval kunnen voorkomen zoals bijv:

- Stimuleren van herbruikbare producten:

- Beperken van verpakkingen:

- Introduceren van digitale alternatieven:

4: Monitor en optimaliseer

- Evalueer regelmatig: Controleren of afval correct wordt gescheiden en of het restafval daadwerkelijk vermindert.

- Pas aan waar nodig: Gebruiken de evaluatie om verbeteringen door te voeren, zoals extra uitleg, andere locaties voor afvalbakken of nieuwe initiatieven.

- Beloon goed gedrag: Introduceren een beloningssysteem of complimenteren teams die het goed doen om motivatie hoog te houden via een nieuwsbrief of bord in de kantoren.

Q3 2026

Analyse milieustraat Zoetermeer

Analyse Milieustraat: Onderzoek naar afvalstromen bij een gesloten systeem.

Een analyse op een milieustraat met een gesloten systeem, waarbij gebruikers afval in rolcontainers deponeren, biedt inzicht in de samenstelling van het afval en het scheidingsgedrag van de gebruikers.

Het doel van deze analyse is om het restafval te reduceren.

Zelfde stappenplan als hierboven. Zie Analyse milieustraat JWP-  afval in de rolcontainers (Luik)

Analyse PD-stroom

1. Inzameling en aanvoer

De analyse begint bij de inzameling van de PD stroom. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

- PD kan worden opgehaald via PD containers of specifieke inzamelsystemen.

- Catering en koffie: PD uit restaurant, keuken en koffieautomaten worden gescheiden aangeleverd.

- Andere stakeholders

Belangrijke aspecten die hier worden meegenomen:

- Hoe goed is de scheiding van PD

- Zijn er contaminaties (papieren verpakkingen)?

2. Weegmethodes

Analyseren hoe de afvalstroom wordt gewogen; Handmatige wegingen, containerweegsystemen of aanname gewichten

4. Samenstellinganalyse

Om inzicht te krijgen in de aard van PD worden regelmatig samenstellingsanalyses uitgevoerd:

- Steekproeven: Een representatief monster wordt genomen en handmatig gesorteerd op type afval

5. Data-analyse en rapportage

Na het verzamelen van de gegevens worden de resultaten geanalyseerd. Typische rapportagepunten zijn:

- Totale hoeveelheden PD per week/maand/jaar.

- Percentage PD ten opzichte van andere afvalstromen.

- De kwaliteit van de scheiding (hoeveel contaminatie).

- Mogelijke afwijkingen door foutieve aannames of onnauwkeurige wegingen.

Q4 2026

Gastcollege

Dit gastcollege laat studenten en medewerkers ontdekken hoe de circulaire economie afval minimaliseert, grondstoffen hergebruikt en duurzame innovatie stimuleert, met praktische inzichten en inspirerende voorbeelden.

Focus op deelstromen (B&S, harde kunststoffen, metalen, hout)

In dit proces onderzoeken we of er, naast de reguliere afvalstromen, ook waardevolle deelstromen uit het restafval kunnen worden gehaald. Specifiek richten we ons op materialen zoals bouw- en sloopafval, harde kunststoffen, metalen en hout. Door deze stromen apart te scheiden en her te gebruiken, verminderen we restafval, verhogen we recycling en dragen we bij aan een circulaire economie bij de Haagse Hogeschool.